## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目
20160702-20160710周报

## Slide 2: 本周工作进度
重点工作监控：
SCRM： SCRM批准取数需求
MDM数据对接：领导沟通 / EDW提供
EDW取数需求分析：分析后提供结果
U+数据对接：业务高层协商
众创汇埋点方案沟通：高层间沟通协商

## Slide 3: 项目问题、需求及风险跟踪
类型 | 描述 | 等级 | 提出人 | 负责人 | 协调人 | 预计完成时间 | 更新完成时间
问题 | 网络部未能提供安全策略 | 高 | 李鑫 | 网络部 | 卢瑾 | 2016.7.1 | 
问题 | SCRM批准取数需求 | 高 | 李鑫 | 孙坤鹏 | 陈懿 卢瑾 | 2016.7.1 | 2016.7.6
问题 | EDW数据导入沙箱区并开通账号延期 | 中 | 李鑫 | 吴晓亮 | 陈懿 卢瑾 | 2016.6.24 | 2016.7.1
需求 | 众创汇业务部门批准订单数据抽取请求 | 低 | 李鑫 | 王海鸥 | 卢瑾 | 2016.7.5 | 
问题 | MDM系统接口人不提供数据字典，因工期忙8月中期之前不愿提供接口开放服务（or EDW提供） | 中 | 卢瑾 | 卢瑾 | 陈懿 | 2016.7.5 | 
任务 | 分析EDW取数需求（数据字典系统未按主题区分，查看不便） | 高 | 李鑫 | 胡艺友 | 胡艺友 | 2016.7.5 | 
需求 | 已申请产品中心数据抽取，尚未提供账号，正在沟通开放字段 | 中 | 卢瑾 | 卢瑾 |  | 2016.7.5 | 
需求 | U+数据对接，业务高层协调支持 | 高 | 李鑫 | 欧？？ | 王晓虎 | 2016.7.8 | 
需求 | 比较音智达及云图数据，确定电商数据取数方案 | 中 | 李鑫 | 陈懿 王晓虎 李鑫 Albert |  | 2016.7.6 | 
问题 | 众创汇埋点方案沟通 | 高 | 徐玮 | 陈懿 王晓虎 李鑫 刘东刚 |  | 2016.7.8 | 
需求 | 小能客服数据申请 | 中 | 李鑫 | 王启琳 | 卢瑾 | 2016.7.6 | 
问题 | 产品中心确认数据开放并提供数据抽取账户 | 中 | 卢瑾 | 王雷鸣 | 卢瑾 | 2016.7.1 | 
问题 | 供应链项目集订单全流程业务需求沟通会议 | 高 | 卢瑾 | 王怡强 严慧 林启荣 | 卢瑾 胡艺友 | 2016.7.1 | 
红色：需要重点解决或高层支持
蓝色：风险可控且重要
黑色：相对不紧急但重要的任务

## Slide 4: 下周工作计划
1
2016/07/04 至 2016/07/10
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
周例会
用户画像UI升级
星期六
星期天
系统安全策略确认
SCRM非结构化数据处理技术方案
SCRM
确认外部数据抽取方案
大数据工具抽取HBASE数据测试
比较音智达及云图外部电商数据区别
MDM提供数据字典
向MDM提出数据抽取申请
组织供应链全流程及众创汇订单全流程业务人员会议沟通
提供EDW需求字段
产品中心开放接口
配置产品中心取数
整理U+数据需求
沟通U+系统取数
沟通埋点技术及实施方案
提供埋点内容
小能数据抽取方案