## Sheet1
分类 | 内容 | 进度 | 当前状态 | 列1 | 列2
项目成果 | UI迭代升级 | 95 | a.新版本版式确认，首页65%内容确认 b.接下来还要做新的内容
WBS机制
完成SOW初稿，继续完善
| 完成系统架构方案图 |  |  | 再增加业务逻辑架构图 | 决策、分析、数据集市层、数据仓库层
| 项目计划 |  |  | 时间节点 产出成果
| SCRM：7月13日完成数据刷新后进行对接 | 40 | a.网络部未提供安全策略--网络部支持 b.SCRM需求字段已提交，但SCRM未批准通过--SCRM支持
| 众创汇订单系统取数 重新提交方案 | 60 | a.数据调研完成 b.数据需求申请已提交，等待业务批准
| 方正Hbase数据取数：网络配置测试 | 60 | a.使用当前架构（KNIME+DataFlow）尚未成功连接Hbase，音智达上海技术团队正在测试 b.若测试不成功需要通过写java程序或请方正提供ftp文件
| MDM：提交需求被要求到EDW取数 | 40 | a.对方以近期开发工作较多为由不提供数据字典--领导支持 b.需提交数据抽取对接请求
| EDW沟通：下周DTS来众创汇项目对接 提交需求 | 40 | a.数据字典有865张表，注释及表明大量缺失，且没有按照主题划分，查询分析极不方便 b.根据其他系统调研进行分析
| 产品中心数据对接 |  | a.需求字段尚未批准--卢瑾正在沟通 b.账户尚未开通--卢瑾正在沟通 | 与EDW比较
| U+数据对接 | 5 | a.分析需求字段 b.业务高层沟通 | 与音智达一起
| 电商数据取数方案 | 65 | 与云图数据分析比较
| 众创汇埋点方案沟通 | 5 | a.业务部门与技术部门沟通埋点方案
| 小能客服数据调研 | 100 | a.期望从EDW获取小能客服数据 b.获取小能客服非关系型文本数据
一眼看明白 通用性
项目资源
| 沟通机制 |  |  | 打电话
官网及U加不在
许晓卓~图 更新
孙坤鹏用户数据：用户整合
| 交互宝 营销宝 用户定制 交互助手 |  |  | 陈：发送邮件
架构
孙坤鹏：主数据
用户画像通用版本
底层技术方案
看书
基于用户的数据共享机制
理念灌输
EDW Streaming
培训资源
产品：新品研发 定价
前台怎么推荐、推荐什么
跨界合作、营销
个性化

## Sheet2
电商 | 思维导图已经发出 | UIUE尚未完成，正在优化
创意 | 尚未完成
其他 | 尚未完成
数据库结构设计 | 接口文档规范 | 下周部分完成，之后迭代升级
产品中心 | 尚未开始
积分中心对接 | 尚未开始
最晚下下周见面沟通
工期紧-->上线风险
埋点 | 提供方案 | 资源池 | Steven技术方案，人员方案
订单全流程 | 林启荣：节点 已经发送给王怡强 | 数据源 更新频次 | 晓慧细化+发送邮件 | 梁工 | 邓春龙意识
众创汇海贝斯
下周提供甘特图
dinklink（不需要埋点）？ 量子恒道 | 按流量收费 | 量子恒道
交互助手 | 希望从DIY的数据
王磊
共享机制 信息安全
尹世杰
项目组织架构