## Sheet1
用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年9月11日
大类 | 小类 | 详情
本周回顾
项目管理 | 合同 | 合同重要流程审批通过。
数据挖掘 | 用户画像 | 1.SCRM用户基本属性信息详细审核 2.众创汇用户基本信息缺失值填充规则确定
BSA | 指标定义 | 1.用户画像的指标80%已经 确定下来，并与ETL共同梳理了一下指标逻辑。 |  | 陈力杰
2.部分指标的权重需要与业务用户进行确认。
| 订单全流程 | 1.订单全流程业务场景梳理完毕。
2.订单全流程原型图已经发送给邹晓慧。
ETL | 开发规范 | 1.lake层数据的抽取程序的调试，调度的调试 |  | 黄裔
| 用户画像 | 1.用户画像Hub层的建模 |  | 黄晓明
2.用户基本属性lake层开发
3.为前台UI页面提供数据支持
可视化平台 | 用户画像 | 1.用户画像，根据数据支持情况调整 2.简易搜索功能
| 产品画像 | 1.产品画像静态页面
埋点 | / | /
下周计划
数据挖掘 | 竞品 | 竞品分析算法方案细节及落地实施方案 | 钟文龙 | 2016-09-14
BSA | 产品画像 | 1.竞品分析数据展示方案 | 陈力杰 | 2016-09-14
|  | 2.对比众创汇产品与中怡康产品的属性对比，确定各产业线产品对标规格属性 | 陈力杰 | 2016-09-14
| 指标定义 | 1.产品画像指标定义梳理（需要与用户确认）。 | 陈力杰 | 2016-09-18
ETL | 开发规范 | 1. 数据应用层用户画像数据库建模 | 黄晓明 | 2016-09-12
| 用户画像 | 1.用户基本属性缺失值填充 2.基于历史数据的用户画像指标开发完成60% | 徐万杰 黄裔 | 2016-09-18
| 订单全流程 | 抽取订单全流程中EDW的数据 （DTS计划周二完成接口开放，取数工作视实际对接情况而定） | 徐万杰 | 2016-09-18
可视化平台 | 产品画像 | 可视化展现开发 50% | 姜彤彬 夏欣亭 王云淼 | 2016-09-18
| 测试 | 用户画像可视化平台展现测试调整 | 姜彤彬 夏欣亭 王云淼 | 2016-09-18
埋点 | 环境搭建 | 埋点测试环境搭建 | 埋点项目团队 | 2016-09-18
| 需求 | 提交需要埋点的个性化需求 | 邹晓慧 | 争取2016/9/18
主要问题 |  |  | 负责人 | 截止时间
埋点 | 测试环境 | 埋点环境搭建、基础功能测试需要沟通后尽快搭建起来 | 埋点项目团队 | 2016-09-18
风险 |  |  | 负责人 | 截止时间
用户画像 | 程序开发 | 为保证基于老版的用户画像数据至少60%开发完成，周六（9月11日）临时增加两位ETL及其他同事加班开发。 | ETL团队 | 2016-09-10