## Sheet1
用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年9月25日
大类 | 小类 | 详情
本周回顾
项目管理 | /
数据挖掘 | 竞品分析 | 智能竞品推荐方案 80% | Martin 钟文龙 | 2016-09-23
BSA | 用户画像 | 指标定义更新 （除用户生命周期外，基于历史数据的用户画像属性及指标定义完成） | 陈力杰 | 2016-09-23
| 订单全流程 | 1.订单全流程可视化报表设计完成 | 陈力杰 | 2016-09-20
| 竞品分析 | 竞品分析方案支持 | 陈力杰 | 2016-09-23
ETL | 用户画像 | 1.基于历史数据的用户画像指标开发 75% | 徐万杰 | 2016-09-23
| 订单全流程 | 1.数据源抽取工作 | 黄裔 | 2016-09-23
|  | 2.数据建模70% | 黄裔 | 2016-09-23
可视化平台 | 用户画像 | 1.用户画像展示内容更新 | 姜彤彬、夏欣亭、王云淼 | 2016-09-23
| 舆情 | 1.舆情数据展示方案 40% | 姜彤彬 | 2016-09-23
| 订单全流程 | 1.订单全流程静态页开发 75% | 王云淼 | 2016-09-23
| 权限 | 1.权限中心集成部分接口 | 夏欣亭 | 2016-09-23 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年9月25日
| 环境搭建 | 1.搭建测试服务器环境并尝试部署 | 姜彤彬 | 2016-09-23 | 大类 | 小类 | 详情
埋点 | 埋点 | 1.埋点需求梳理 80% | 邹晓慧 王峰 | 2016-09-23 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
下周计划 |  |  |  |  | 项目管理 | 蓝图设计 | 蓝图设计文档 | 胡艺友 宋淑娟 陈力杰 | 2016-10-16
数据挖掘 | 竞品分析 | 1.智能竞品推荐方案完成 | 钟文龙 | 2016-09-28 | 数据挖掘 | 竞品分析 | 1.智能竞品推荐方案完成 | 钟文龙 | 2016-10-13
| 用户分群 | 1.基于历史数据的用户分群方案 30% | 钟文龙 Martin | 2016-09-30 |  | 用户分群 | 1.基于历史数据的用户分群方案 70% | 钟文龙 | 2016-10-14
BSA | 竞品分析 | 1.竞品分析实现方案ETL逻辑模型设计 | 陈力杰 | 2016-09-28 | BSA | 竞品分析 | 1.竞品分析实现方案ETL逻辑模型设计 | 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-12
| 产品画像 | 1.搜索功能设计 | 陈力杰 | 2016-09-29 |  | 产品画像 | 1.搜索功能设计 40% | 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-11
| 舆情 | 1.产品评论数据调研 | 胡艺友 | 2016-09-29 |  | 舆情 | 1.产品评论数据调研 | 黄裔 卢瑾 | 2016-10-14
| 订单全流程 | 1.订单运营报表设计 | 陈力杰 | 2016-09-30 |  | 订单全流程 | / | / | /
ETL | 用户画像 | 1. 完成基于历史数据的1st Version用户画像指标及数据填充 | 徐万杰、黄晓明 | 2016-09-28 | ETL | 用户画像 | 1. 完成基于历史数据的1st Version用户画像指标及数据填充 | / | /
|  | 2.用户画像数据测试 | 宋淑娟 | 2016-09-30 |  |  | 2.用户画像数据测试 | / | /
| 订单全流程 | 1.数据抽取 80% | 黄裔 & 姜明明 卢瑾 | 2016-09-29 |  | 订单全流程 | 1.数据抽取 40% | 黄裔 | 2016-10-14
|  | 2.逻辑开发及部署 20% | 黄裔 | 2016-09-30 |  |  | 2.ETL设计 100% | 徐万杰 | 2016-10-14
可视化平台 | 用户画像 | 1.用户画像根据实际数据调整 2.客服数据展示开发 | 姜彤彬 夏欣亭 | 2016-09-30 | 可视化平台 | 用户画像 | / | / | /
| 舆情 | 1.舆情单点登录方案调研 | 姜彤彬 | 2016-09-30 |  | 舆情 | 1.舆情单点登录方案调研 100% | 姜彤彬 | 2016-10-12
| 订单全流程 | 1.订单全流程开发 20% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-09-30 |  | 订单全流程 | 1.订单全流程开发 60% | 王云淼 姜彤彬 夏欣亭 | 2016-10-14
| 服务器 | 1.系统环境搭建 | 姜彤彬 & 杨鸣婵 | 2016-09-30 |  | 服务器 | 1.可视化平台在音智达服务器的测试环境搭建 100% | 姜彤彬 王健 李鑫 | 2016-10-11 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年10月23日
埋点 | 埋点 | 1.埋点需求梳理完成 | 邹晓慧 王峰 | 2016-09-23 | 埋点 | 埋点 | 1.埋点系统开发计划 10% | 杨鸣婵 | 2016-10-14 | 大类 | 小类 | 详情
主要问题 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 下周计划 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
可视化平台 | 服务器 | 自从8月29日申请可视化平台服务器以来，一直由于端口号、网络等原因无法正常部署开发及测试环境。目前，经过多轮协调预计周三完成申请流程。 | 杨鸣婵 姜彤彬 | 2016-09-30 | 项目管理 | 蓝图设计 | 完成蓝图设计相关文档撰写、汇报、提交及批准流程 | 卢瑾 胡艺友 | 2016-10-22 | 项目管理 | 蓝图设计 | 蓝图设计文档撰写完成 整体走签字流程 | 卢瑾 | 2016-10-22
订单全流程 | 数据源 | EDW的数据质量出现重复及节点数据信息不完整的情况 | DTS姜明明 卢瑾 黄裔 | 2016-09-30 | 数据挖掘 | 竞品分析 | 1.智能竞品推荐数学建模 70% | 钟文龙 | 2016-10-21 | 数据挖掘 | 竞品分析 | 1.智能竞品推荐数学建模 70% （冰柜产业线的模型完成） | 钟文龙 | 2016-10-19
风险 |  |  | 负责人 | 截止时间 |  | 用户分群 | 1.基于历史数据的用户分群方案 100% | 钟文龙 Martin | 2016-10-21 |  | 用户分群 | 1.基于历史数据的用户分群方案 100% | 钟文龙 Martin | 2016-10-21
[5 empty] | BSA | 舆情 | 1.产品评论数据调研 100% | 曲健 卢瑾 | 2016-10-21 | BSA | 舆情 | / | 曲健 卢瑾 | 2016-10-21
[6 empty] | 可视化平台 | 1.首页设计 2.搜索查询内容设计 | 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-20 |  | 可视化平台 | 1.首页设计 30% （功能及草稿） 2.搜索查询内容设计 30% （功能及草稿） | 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-20
[6 empty] | 运营报表 | 1.订单全流程细节调研 2.业务运营报表细节调研 | 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-21 |  | 运营报表 | / | 邹晓慧 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-21
[5 empty] | ETL | 订单全流程 | 1.EDW相关节点数据抽取 50% | 姜明明 卢瑾 曲健 | 2016-10-21 | ETL | 订单全流程 | 1.EDW相关节点数据抽取 50% | 姜明明 卢瑾 曲健 | 2016-10-21
[7 empty] | 2.非EDW相关节点数据抽取 50% | 曲健 | 2016-10-21 |  |  | 2.非EDW相关节点数据抽取 50% | 曲健 | 2016-10-21
[7 empty] | 3.ETL设计 100% | 徐万杰 | 2016-10-17 |  |  | 3.ETL设计 100% | 徐万杰 | 2016-10-17
[6 empty] | 产品及竞品 | 1.ETL模型设计 100% 2.数据准备 10% 3.中怡康 vs 产品中心业务数据匹配（e.g.对门 vs 对开门） 10% | 1.徐万杰 2.曲健 3.邹晓慧 | 2016-10-21 |  | 产品及竞品 | 1.ETL模型设计 100% 2.数据准备 10% 3.中怡康 vs 产品中心业务数据匹配（e.g.对门 vs 对开门） 50% | 1.徐万杰 2.曲健 3.邹晓慧 | 2016-10-21
[6 empty] | 舆情 | 1.电商评论数据调研 | 卢瑾 曲健 | 2016-10-21 |  | 舆情 | 1.电商评论数据调研 90% | 卢瑾 曲健 | 2016-10-21
[5 empty] | 可视化平台 | 舆情 | 1.舆情单点登录开发 | 1.卢瑾 姜彤彬 | 2016-10-21 | 可视化平台 | 舆情 | 1.舆情单点登录开发方案 100% 2.开发计划 10% | 1.姜彤彬 卢瑾 2.卢瑾 姜彤彬 | 2016-10-21
[6 empty] | 订单全流程 | 1.订单全流程开发 80% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-10-21 |  | 订单全流程 | 1.订单全流程开发 90% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-10-21
[6 empty] | 竞品分析 | 1.程序开发 40% | 姜彤彬 夏欣亭 | 2016-10-21 |  | 竞品分析 | 1.程序开发 40% | 姜彤彬 夏欣亭 | 2016-10-21
[6 empty] | 服务器 | 1.走流程 80% | 姜彤彬 & 杨鸣婵 | 2016-10-21 |  | 服务器 | 1.走流程 90% | 姜彤彬 & 杨鸣婵 | 2016-10-21 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年10月30日
[5 empty] | 埋点 | 埋点 | 1.开发计划 100% | 杨鸣婵 | 2016-10-21 | 埋点 | 埋点 | 1.开发计划 10% | 杨鸣婵 | 2016-10-21 | 大类 | 小类 | 详情
[5 empty] | 主要问题 |  |  | 负责人 | 截止日期 | 下周计划 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
[5 empty] | 项目管理 | 人员安排 | 1.ETL同事徐万杰孩子出生，本周及下周休假 替代方案：增加ETL开发人员曲健，并承接徐万杰工作 2.黄裔请假4天 替代方案：部分数据调研工作转给BSA | 李鑫 胡艺友 | 2016-10-17 | 项目管理 | 蓝图设计 | 蓝图设计签字流程 （争取本周完成） | 卢瑾 | 2016-10-28 | 项目管理 | 蓝图设计 | 流程审批 100% | 卢瑾 | 2016-10-28
[11 empty] | 流程申请 | 申请Dubbo服务检测 （争取本周完成） | 卢瑾 | 2016-10-28 |  | 流程申请 | 申请Dubbo服务检测 100% | 卢瑾 | 2016-10-26
[6 empty] | 工作环境 | 原先办公环境从创牌搬到平板大楼，由于房间是新装修的，所以，同事们出现眼睛发红、头晕等病情，已经与690PSI及晓慧沟通后，最近在音智达李村办公室办公。 解决方案：做好计划 & 远程沟通 | 张玉丽 卢瑾 邹晓慧 李鑫 胡艺友 | 2016-10-13 | 数据挖掘 | / | / | / | / | 数据挖掘 | / | / | / | /
[5 empty] | ETL | 订单全流程 | EDW的数据质量出现重复及节点数据信息不完整的情况。 此工作从8月份开始提交需求，DTS承诺9月12日完成开发，至今尚未按照要求提供。 | 姜明明 卢瑾 | 2016-10-21 | BSA | 舆情 | 电商评论数据其它可行方案 | 胡艺友 | 2016-10-25 | BSA | 舆情 | 电商评论数据其它可行方案调研 80% | 胡艺友 | 2016-10-30
[6 empty] | 舆情 | 电商评论数据之前由方正告知是在其HBase中存放，上周通过详细调研后被告知是在另一个Oracle数据库中 | 卢瑾 曲健 | 2016-10-21 |  | 可视化平台 | 1.首页设计 70% （完成初版后与业务部门进一步确认） 2.搜索查询页面设计 70% （完成出版后与业务部门进一步确认） | 陈力杰 程新 邹晓慧 | 2016-10-28 |  | 可视化平台 | 1.首页设计 80% （完成初版后与业务部门进一步确认） 2.搜索查询页面设计 40% （完成出版后与业务部门进一步确认） | 陈力杰 程新 邹晓慧 | 2016-10-28
[5 empty] | 埋点 | 项目管理 | 尚未得到开发计划，以便协同开展项目实施 | 杨鸣婵 | 2016-10-21 |  | 运营报表 | 完成部分报表需求沟通 （具体视晓慧梳理而定） | 邹晓慧 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-28 |  | 运营报表 | 完成部分报表需求沟通 10% | 邹晓慧 陈力杰 胡艺友 | 2016-10-28
[11 empty] | 数据源 | 对宝宝树及搜房网业务对接进行大数据方面的技术支持 | 胡艺友 邹晓慧 | 2016-10-28 |  | 数据源 | 对宝宝树及搜房网业务对接进行大数据方面的技术支持 60% | 胡艺友 邹晓慧 | 2016-10-28
[5 empty] | 风险 |  |  | 负责人 | 截止时间 | ETL | 舆情 | 方正Hbase增量数据程序开发 100% | 蒲聿 黄裔 | 2016-10-28 | ETL | 舆情 | 方正Hbase增量数据程序开发 100% | 蒲聿 黄裔 | 2016-10-28
[5 empty] | ETL | 人员安排 | 1.新的人员加入需要一段适应期 | 胡艺友 | 2016-10-19 |  | 订单全流程 | 1.EDW相关节点数据抽取 60% | 曲健 | 2016-10-28 |  | 订单全流程 | 1.EDW相关节点数据抽取 60% | 曲健 | 2016-10-28
[12 empty] | 2.非EDW相关节点数据抽取 60% | 曲健 | 2016-10-28 |  |  | 2.非EDW相关节点数据抽取 60% | 曲健 | 2016-10-28
[11 empty] | 产品及竞品 | 1.数据准备 40% 2.中怡康 vs 产品中心业务数据匹配（e.g.对门 vs 对开门） 50% 3.对接产品中心数据 | 1.曲健 2.邹晓慧 3.蒲聿 卢瑾 | 2016-10-28 |  | 产品及竞品 | 1.数据准备 40% 2.中怡康 vs 产品中心业务数据匹配（e.g.对门 vs 对开门） 50% 3.对接产品中心数据 100% | 1.曲健 2.邹晓慧 3.蒲聿 卢瑾 | 2016-10-28
[11 empty] | Talend | Talend对接方案 | 李鑫 胡艺友 曲健 | 2016-10-27 |  | Talend | Talend对接方案 | 李鑫 胡艺友 曲健 | 2016-10-27
[10 empty] | 可视化平台 | 订单全流程 | 订单全流程开发 100% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-10-28 | 可视化平台 | 订单全流程 | 订单全流程开发 100% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-10-28
[11 empty] | 竞品分析 | 竞品分析开发 60% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-10-28 |  | 竞品分析 | 竞品分析开发 60% | 王云淼 姜彤彬 | 2016-10-28
[11 empty] | 后台代码单元测试 | 已开发的后台代码单元测试 | 夏欣亭 | 2016-10-25 |  | 后台代码单元测试 | 已开发的后台代码单元测试 | 夏欣亭 | 2016-10-25
[11 empty] | 服务器 | 争取完成 100% | 杨鸣婵 姜彤彬 | 2016-10-28 |  | 服务器 | 服务开通 90% | 杨鸣婵 姜彤彬 | 2016-10-28 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年11月13日
[10 empty] | 埋点 | 开发计划 | 1.开发计划 2.程序开发（视开发计划而定） | 1.杨鸣婵 姜彤彬 2.姜彤彬 | 2016-10-28 | 埋点 | 开发计划 | 1.开发计划 100% | 1.杨鸣婵 姜彤彬 2.姜彤彬 | 2016-10-28 | 大类 | 小类 | 详情
[10 empty] | 主要问题 |  |  | 负责人 | 截止日期 | 下周计划 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
[10 empty] | 埋点 | 项目管理 | 未提供开发计划 解决方案：重新安排开发对接工作 | 杨鸣婵 李鑫 | 2016-10-21 | 项目管理 | 蓝图设计 | 付款流程 100% （争取完成） | 卢瑾 邢文举 | 2016-11-04 | 项目管理 | 蓝图设计 | 付款流程 - 尚未完成 | 卢瑾 邢文举 | 2016-11-04
[10 empty] | 可视化平台 | 服务器 | 端口号未开通 解决方案：正在与网络部积极沟通重新开放端口号 | 杨鸣婵 姜彤彬 | 2016-10-21 | 数据挖掘 | / | / | / | / | 数据挖掘 | / | / | / | /
[10 empty] | 风险 |  |  | 负责人 | 截止时间 | BSA | 舆情 | 电商评论数据其它可行方案调研 100% | 胡艺友 邹晓慧 | 2016-11-03 | BSA | 舆情 | 电商评论数据其它可行方案调研 100% | 胡艺友 邹晓慧 | 2016-11-03
[16 empty] | 可视化平台 | 1.首页设计 100% （完成初版后与业务部门进一步确认） 2.搜索查询页面设计 80% （完成出版后与业务部门进一步确认） | 陈力杰 程新 邹晓慧 | 2016-11-04 |  | 可视化平台 | 1.首页设计 80% （等待业务部门确认） 2.搜索查询页面设计 80% （等待业务部门确认） | 1.邹晓慧 2.邹晓慧 | 2016-11-04
[16 empty] | 运营报表 | 完成部分报表需求沟通 20% （视邹晓慧及业务部门梳理情况而定） | 邹晓慧 陈力杰 胡艺友 | 2016-11-04 |  | 运营报表 | 完成部分报表需求沟通 10% （用户、用户群、产品、竞品、订单、网站分析相关报表初步沟通） | 邹晓慧 陈力杰 胡艺友 | 2016-11-04
[16 empty] | 数据源 | 对宝宝树及搜房网业务对接进行大数据方面的技术支持 100% | 胡艺友 陈力杰 邹晓慧 | 2016-11-04 |  | 数据源 | 对宝宝树及搜房网业务对接进行大数据方面的技术支持 100% | 胡艺友 陈力杰 邹晓慧 | 2016-11-04
[16 empty] | 产品及竞品 | 1.中怡康 vs 产品中心业务数据匹配（e.g.对门 vs 对开门） [缺少空调数据] --85% 2.对接产品中心数据测试 100% | 1.卢瑾 陈力杰 邹晓慧 2.徐万杰 | 2016-11-04 | ETL | 产品及竞品 | / | 徐万杰 | 2016-11-04
[15 empty] | 可视化平台 | 订单全流程 | 订单全流程开发 100% | 夏欣亭 | 2016-11-04 | 可视化平台 | 订单全流程 | 订单全流程开发 100% | 夏欣亭 | 2016-11-04
[16 empty] | 竞品分析 | 竞品分析开发 100% | 夏欣亭 | 2016-11-04 |  | 竞品分析 | 竞品分析开发 100% | 夏欣亭 | 2016-11-04
[16 empty] | 首页开发 | 1.首页界面开发 80% 2.搜索功能开发 | 1.荆汉娜 夏欣亭 2.许乐 | 1.2016/11/4 2.2015/11/4 |  | 首页开发 | 1.首页界面开发 0% 2.搜索功能开发 0% | 1.荆汉娜 夏欣亭 2.许乐 | 1.2016/11/4 2.2015/11/4
[16 empty] | 服务器 | 服务开通-端口号测试 100% | 荆汉娜 | 2016-11-04 |  | 服务器 | 服务开通-端口号测试 90% | 荆汉娜 | 2016-11-04
[15 empty] | 埋点 | 环境搭建 | piwik埋点服务器搭建 | 姜彤彬 | 2016-11-01 | 埋点 | 环境搭建 | piwik埋点服务器搭建 100% | 姜彤彬 | 2016-11-01 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年11月13日
[16 empty] | 访问基本信息记录 | 服务器取数开发测试 | 姜彤彬 | 2016-11-04 |  | 访问基本信息记录 | 服务器取数开发测试 20% | 姜彤彬 | 2016-11-04 | 大类 | 小类 | 详情
[15 empty] | 主要问题 |  |  | 负责人 | 截止日期 | 下周计划 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
[15 empty] | BSA | 产品及竞品 | 没有中怡康空调产业线数据，空调产业线数据无法做竞品分析。 等待提供 | 卢瑾 张玉丽 | 2016-11-04 | 项目管理 | 蓝图设计 | 付款流程 100% | 卢瑾 邢文举 | 2016-11-11 | 项目管理 | 人员安排 | Talend技术支持11月14日到位 | Jeff 李鑫 胡艺友 徐万杰 | 2016-11-11
[26 empty] | 蓝图设计 | 付款流程 100% | 卢瑾 邢文举 | 2016-11-11
[15 empty] | 风险 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 数据挖掘 | / | / | / | / | 数据挖掘 | / | / | / | /
[15 empty] | 埋点 | 数据提供 | 埋点数据样例以及接口提供需要确认 | 姜彤彬 邹晓慧 | 2016-11-04 | BSA | 设计师画像 | 1.确认设计师画像内容 2.更新设计师画像UI | 1.陈力杰 邹晓慧 2.陈力杰 程新 | 2016-11-11 | BSA | 设计师画像 | 1.指标确认了70% | 1.邹晓慧 | 2016-11-11
[21 empty] | 产品画像 | 1.更新产品画像搜索结果页 | 1.程新 | 2016-11-08 |  | 产品画像 | 1.更新产品画像搜索结果页 100% | 1.程新 | 2016-11-11
[21 empty] | 可视化平台 | 1.二级首页、搜索结果页、搜索条件确认 2.中怡康空调mapping整理 | 1.邹晓慧 2.陈力杰 | 2016-11-08 |  | 可视化平台 | 1.登录页开发 100%、首页开发 100%、搜索结果开发 100% 2.中怡康空调mapping整理 100% | 1.邹晓慧 2.陈力杰 | 2016-11-11
[21 empty] | 运营报表 | 1.基于已有报表需求的技术可行性调研 2.1.完成订单相关报表需求（确认指标逻辑形成需求文档 & 初版UI） 2.2.网站分析报表设计（确认指标逻辑、维度 形成需求文档 & 初版UI） 2.3.用户分析报表（确认指标、维度形成需求文档 & 初版UI） | 1.陈力杰 荆汉娜 2.1.陈力杰 邹晓慧 林启荣 2.2.陈力杰 邹晓慧 程新 2.3.陈力杰 邹晓慧 程新 | 2016-11-08 |  | 运营报表 | 1.基于已有报表需求的技术可行性调研 100% 2.1.订单相关报表需求（确认指标逻辑形成需求文档） 60% 2.2.网站分析报表设计（确认指标逻辑、维度 形成需求文档 60%） 2.3.用户分析报表（确认指标、维度形成需求文档 60） | 1.陈力杰 荆汉娜 2.1.陈力杰 邹晓慧 林启荣 2.2.陈力杰 邹晓慧 程新 2.3.陈力杰 邹晓慧 程新 | 2016-11-08
[25 empty] | ETL | 服务器 | Talend生产环境服务器搭建 100% | 黄裔 | 2016-11-13
[20 empty] | ETL | 舆情 | 方正Hbase增量数据程序测试 100% | 徐万杰 蒲聿 | 2016-11-08 |  | 舆情 | 方正Hbase增量数据程序测试 70% | 徐万杰 蒲聿 卢瑾 毛振兴 | 2016-11-08
[21 empty] | 产品及竞品 | 1.产品中心增量取数程序测试 100% 2.完成ETL设计 3.完成产品中心 vs 中怡康数据关系表相关开发及数据填充 | 1.徐万杰 蒲聿 2.徐万杰 3.徐万杰 | 2016-11-08 |  | 产品及竞品 | 1.产品中心增量取数程序测试 100% 2.完成ETL设计 60% a.模型设计 b.产品中心及中怡康数据映射关系 | 1.徐万杰 蒲聿 2.徐万杰 邹晓慧 | 2016-11-08
[21 empty] | 订单全流程 | 完全全部取数开发工作 80% | 徐万杰 | 2016-11-11 |  | 订单全流程 | 完全全部取数开发工作 100% | 徐万杰 | 2016-11-11
[20 empty] | 可视化平台 | 订单全流程 | 提交测试，修改返回bug |  |  | 可视化平台 | 订单全流程 | 页面开发测试、修改 100% | 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-10
[21 empty] | 竞品分析 | 提交测试，修改返回bug | 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-10 |  | 竞品分析 | 页面开发测试，修改 100% | 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-10
[21 empty] | 首页开发 | 开发完成（业务没有确认UI） | 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-11 |  | 首页开发 | 业务确认UI 100% 开发完成 100% | 邹晓慧 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-11
[21 empty] | 登录页 | 开发完成（业务没有确认UI） | 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-08 |  | 登录页 | 业务确认UI 100% 开发完成 100% | 荆汉娜、夏欣亭 | 2016-11-08
[21 empty] | 单点登录 | 对接单点登录接口 （视方正开发情况而定） | 荆汉娜 | 2016-11-11 |  | 单点登录 | 对接单点登录接口开发 80% | 荆汉娜 | 2016-11-11
[21 empty] | 搜索框 | sola对接，许乐计划下周完成 | 荆汉娜 | 2016-11-11 |  | 搜索框 | sola搜索取数开发及测试 100% | 许乐 | 2016-11-11
[21 empty] | 服务器 | 端口开通 100% | 杨鸣婵 | 2016-11-07 |  | 服务器 | 环境搭建成功并将服务器部署成功 100% | 杨鸣婵 | 2016-11-07 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2016年12月31日
[20 empty] | 埋点 | 测试取数 | 联合diy进行基本数据的埋点部署测试 | 姜彤彬 | 2016-11-08 | 埋点 | 埋点开发 | 唯一标识及点击事件记录 50% | 姜彤彬 | 2016-11-11 | 大类 | 小类 | 详情
[18 empty] | 数据挖掘: 主要问题; /: 负责人; /: 截止日期; 数据挖掘: 下周计划; 卢瑾 邢文举 /: 负责人; 2016-11-11 /: 截止时间 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
[20 empty] | 服务器 | 端口号 | 近2.5个月没有正常开通，现在已经影响了Diy_大数据项目组开发、UAT测试、埋点开发。 解决方案：要求DTS测试成功之后再交付/ 在其开通时一起测试，不成功继续开通，直到结束。 | 杨鸣婵 荆汉娜 | 2016-11-08 | 项目管理 | 人员安排 | 李焘从上海来青岛进行Talend支持 | 徐万杰 李焘 | 2016-11-14 | 项目管理 | ETL | 增加ETL顾问-邵进 | Kevin 胡艺友 | 2016-12-22
[20 empty] | 可视化平台 | 需求确认 | 原计划由业务用户周二完成登录页、首页、搜索结果页的UI确认，但是一直没有完成，导致可视化平台开发团队任务无法正常进行。 解决方案：请业务负责人周一确认 | 邹晓慧 | 2016-11-07 | 数据挖掘 | / | / | / | / | 数据挖掘 | / | / | / | /
[20 empty] | ETL | 工作进度 | 开发进度缓慢 解决方案：按计划将人员安排到位 | 李鑫 胡艺友 | 2016-11-11 | BSA | 设计师画像 | 1.确认设计师画像内容 | 1.邹晓慧 | 2016-11-18 | BSA | 用户画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 | 2016-12-28
[18 empty] | 蓝图设计 /: 可视化平台; 付款流程 100% /: 二级首页内容讨论; 卢瑾 邢文举 /: 胡艺友 陈力杰 邹晓慧; 2016-11-11 /: 2016-11-18 |  | 产品画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 60% | 荆汉娜 胡艺友 | 2016-12-30
[18 empty] | 数据挖掘: ETL; 蓝图设计 /: 舆情; 付款流程 100% /: 方正Hbase增量数据程序重新调试 60%; 卢瑾 邢文举 /: 徐万杰 蒲聿; 2016-11-11 /: 2016-11-18 | ETL | 订单全流程 | 模型设计 100% lake层取数开发 100% | 徐万杰 （Tony支持） 邵进 （徐万杰支持） | 2016-12-30
[31 empty] | 开发规范 | 基于Talend及大数据的开发规范v2 90% | 胡艺友 徐万杰 （Tony支持函） | 2016-12-30
[18 empty] | 蓝图设计 /: 单点登录; 付款流程 100% /: 对接单点登录接口 100%; 卢瑾 邢文举 /: 夏欣亭; 2016-11-11 /: 2016-11-18 | 可视化平台 | 运营报表 | 过滤、拖拽、排序、图形化展示等功能开发 100% | 王成龙 | 2016-12-30 | 用户定制应用分析支持项目周报 ——2017年01月08日
[18 empty] | 数据挖掘: 埋点; 蓝图设计 /: 埋点开发; 付款流程 100% /: 唯一标识及点击事件记录程序开发 90%; 卢瑾 邢文举 /: 姜彤彬; 2016-11-11 /: 2016-11-18 | 埋点 | / | / | / | / | 大类 | 小类 | 详情
[30 empty] | 下周计划 |  |  | 负责人 | 截止时间 | 本周回顾 |  |  | 负责人 | 截止时间
[30 empty] | 项目管理 | / | / | / | / | 项目管理 | / | / | / | /
[30 empty] | 数据挖掘 | / | / | / | / | 数据挖掘 | / | / | / | /
[35 empty] | 系统运维 | Talend | Talend集群Hive空间无法使用 未完成 | Vicky 集群运维负责人 | 2017-01-08
[30 empty] | BSA | 产品画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 胡艺友 | 2016-01-05 | BSA | 产品画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 80% | 荆汉娜 胡艺友 | 2016-01-05
[31 empty] | 设计师画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 | 2016-01-04 |  | 设计师画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 80% | 荆汉娜 | 2016-01-04
[31 empty] | 运营报表 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 | 2016-01-06 |  | 运营报表 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 80% | 荆汉娜 | 2016-01-06
[30 empty] | ETL | 订单全流程 | hub层及Insight层ETL程序开发 70% | 徐万杰 | 2016-01-06 | ETL | 订单全流程 | hub层及Insight层ETL程序开发 0% | 徐万杰 | 2016-01-06
[31 empty] | 开发规范 | 基于Talend及大数据的开发规范v2 100% | 胡艺友 徐万杰 | 2016-01-06 |  | 开发规范 | 基于Talend及大数据的开发规范v2 100% | 胡艺友 徐万杰 | 2016-01-06
[30 empty] | 可视化平台 | / | / | / | / | 可视化平台 | / | / | / | /
[30 empty] | 埋点 | / | / | / | / | 埋点 | / | / | / | /
[30 empty] | 主要问题 |  |  | 负责人 | 截止日期 | 下周计划 |  |  | 负责人 | 截止时间
[30 empty] | 数据源 | 产品中心 | 缺少产线字段 相关负责人提出1月10日完成字段添加工作 | 产品中心 王雷鸣 | 2016-01-10 | 项目管理 | / | / | / | /
[35 empty] | 系统运维 | Talend | Talend集群Hive空间无法使用 未完成 | Vicky 徐万杰 | 2017-01-13
[35 empty] | 数据挖掘 | / | / | / | /
[30 empty] | 风险 |  |  | 负责人 | 截止时间 | BSA | 产品画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 胡艺友 | 2016-01-14
[36 empty] | 设计师画像 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 | 2016-01-14
[36 empty] | 运营报表 | 基于新版众创汇网站的需求设计更新 100% | 荆汉娜 | 2016-01-14
[35 empty] | ETL | 产品画像 | 模型设计 20% | 徐万杰 胡艺友 | 2016-01-14
[37 empty] | lake层取数开发 30% | 邵进 | 2016-01-14
[36 empty] | 埋点数据 | 数据调研 20% | 徐万杰 | 2016-01-10
[35 empty] | 可视化平台 | / | / | / | /
[35 empty] | 埋点 | / | / | / | /
[35 empty] | 主要问题 |  |  | 负责人 | 截止日期
[35 empty] | 系统运维 | Talend | Talend集群Hive控件无法使用，导致订单全流程无法开发。目前正在请原厂协助解决 | Vicky 集群运维负责人 | 2017-01-08
[35 empty] | 风险 |  |  | 负责人 | 截止时间
用户定制应用分析支持项目周报
2016年3月27日~2016年4月2日
[40 empty] | 主要 任务 | 1.完成用户画像相关开发
2.用户交互数据语义分析
3.可视化平台端口调试
[40 empty] | 序号 | 任务主题 | 工作内容及目标 | 甘特图 | [6 empty] | 音智达负责人 | 海尔负责人 | 协调人 | 完成情况
[43 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  |  |  | % | 说明
[40 empty] | 1 | 用户画像 | ETL数据处理开发 | × | × | × | × | × | × |  | 徐万杰，邵进、王麒来、舒景春 |  |  | 100%
[42 empty] | 可视化平台调整 | × | × | × | × | × | × |  | 荆汉娜 |  | 卢瑾 | 100%
[40 empty] | 2 | 设计师画像 | 模型设计、标签数据填充 |  |  | × | × | × |  |  | 胡艺友 |  |  | 100%
[40 empty] | 3 | 运营报表 | 3张 | × | × | [5 empty] | 荆汉娜 |  |  | 50% | 只完成1张。架构部端口号反复变更导致进度延期。 目前架构部已积极配合提供解决方案，下周会进行调试。报表工作也将同步赶上。
[40 empty] | 4 | 语义分析 | 方案制定、数据整合 | × | × |  |  |  | × |  | 李鑫、胡艺友 | 邹晓慧 卢瑾 | 李鑫 | 100%
[40 empty] | 补充任务 | 用户画像 | 端口调试 |  | × |  |  | × | × |  | 荆汉娜 | 卢瑾 架构部 |  | 20% | 多次调试
[40 empty] | 总结 | 1.用户画像ETL开发及前端展示调整完成 2.由于端口号反复变更导致可视化平台不断调整，影响了运营报表开发。架构部在积极配合处理，并给出了解决方案，下周会进行相关工作处理。 3.语义分析方案制定及数据整合工作已经完成。用户交互数据已经提交给音智达语义分析团队，相关协调工作后期由李鑫负责。
[40 empty] | 风险 | 可视化平台端口号问题如不解决会继续影响项目开发进度，并有程序上线后系统无法使用的风险。
2016年4月5日~2016年4月9日
[40 empty] | 主要 任务 | 1.用户画像程序内部测试及程序生产环境迁移。
2.可视化平台端口号调试完成。
3.完成两张运营报表开发。
4.用户交互数据初步关键词提取及情感分析。
[40 empty] | 序号 | 任务主题 | 工作内容及目标 | 甘特图 | [6 empty] | 音智达负责人 | 海尔负责人 | 协调人 | 完成情况
[43 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  |  |  | % | 说明
[40 empty] | 1 | 用户画像 | 内部测试及程序生产环境迁移 |  |  | × | × |  |  |  | 徐万杰，邵进，王麒来
[42 empty] | 可视化平台端口调试 |  |  | × |  |  |  |  | 荆汉娜 | 卢瑾 | 卢瑾
[40 empty] | 2 | 产品画像 | 模型设计与标签设计 |  |  | × | × | × |  |  | 胡艺友
[42 empty] | ETL程序开发 20% |  |  | × | × | × |  |  | 邵进、王麒来、舒景春
[40 empty] | 3 | 运营报表 | 2张 |  |  |  | × | × |  |  | 荆汉娜
[40 empty] | 4 | 语义分析 | 用户交互数据关键词提取及打分 |  |  | × | × | × |  |  | 李鑫、Steven | 邹晓慧 卢瑾 | 李鑫 邹晓慧
补充任务
总结
风险