## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目周例会
analyticservice.net
2017-06-15

## Slide 2: 项目整体开发状态
Chart: DIY整体上线状态
已完成 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
待完成 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
驾驶舱
用户画像
用户群画像
产品画像
舆情
设计师画像
订单全流程
竞品分析
推荐
报表分析

## Slide 3: 开发甘特图
2017-06-15
2017-06-22
2017-06-29
2017-07-06
2017-07-13
2017-07-21
驾驶舱
已上线模块数据bug修改、优化
竞品分析模块开发测试
已上线模块前台bug修改、优化
推荐模块开发测试
报表前台开发
报表后台数据开发
2017-07-29

## Slide 4: 开发计划（续）
1、驾驶舱
bug修改、优化 6月16日~6月23日（1-7天）
2、用户画像
前端展示bug修改、优化 6月16日~6月19日（2天）
数据bug修改、优化 6月15日（1天）
3、用户群画像
前端展示bug修改、优化 6月16日~6月19日（2天）
数据bug修改、优化 6月15日（1天）
4、设计师画像
前端展示bug修改、优化 6月16日~6月19日（2天）
数据bug修改、优化 6月15日（1天）
5、产品画像
前端展示bug修改、优化 6月16日~6月19日（2天）
数据bug修改、优化 6月15日（1天）

## Slide 5: 开发计划
6、舆情
已上线运行
7、订单全流程
已上线运行
8、竞品分析
推荐模型数据处理 6月15日（1天）
与前台数据调测 6月16日（1天）
9、推荐
有用户行为推荐 （基于用户） 6月15日~6月16日（2天）
无用户行为推荐 （基于产品） 6月15日-6月19日 （3天）
10、报表分析
共计15张报表
已开发3张
未开发12张
前台报表开发 6月26日~7月21日（20人天）
后台数据处理 6月20日~7月29日（38人天）

## Slide 6: 开发计划（续）
THANKS