## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171030-1103 | 舆情、工商数据确认 | 0% | 陆星 | 延期 | 正在比价阶段 | 舆情、工商数据的确定
2 | 20171030-1103 | GP 服务器配置，GP涉及的6台服务器已经部署完毕，并经过简单的测试，性能够用，但不是很理想 | 100% | 周龙、李海明 | 正常 |  | 甲方对服务器性能进行优化
3 | 20171030-1103 | ETS服务器、KETTLE服务器部署、Finereport服务器部署 | 100% | 周坤江 | 正常 |  | 消息接口的开发、风险事件需要推送到前台，微信端接口的设计
4 | 20171030-1103 | 1.系统架构的设计、网络拓扑设计 2.11月份计划调整 | 100% | 李秉润、鲁军、陈力杰 | 正常 |  | 数据模型建模，考虑到GP数据库对于宽表的支持，模型构建中会采用宽表的形式来构建数据模型
5 | 20171030-1103 | 1.新老系统指标映射 2.数据模型初步构思 | 100% | 李秉润、张庆岩 | 正常 |  | 数据模型维度相关信息构建
6 | 20171030-1103 | 1.新老系统指标映射 2.分析矩阵整理 | 100% | 郭海洋 | 正常 |  | 权益类相关指标及系统系统映射梳理
7 | 20171030-1103 |  | 100% | 满莉 | 正常 |  | 导航页、预警平台、公示平台、填报录入、指标说明
8 | 20171030-1103 | 1.风控平台Logo设计 2.监管月报重新设计、帮助页面设计 3.页面设计，目前页面涉及的大宗类、权益类页面均已经设计完毕（部分细节在修改中) | 100% | 李阳 | 正常 |  | 公示平台、欢迎界面