## 问题日志
|  |  |  | 采购用户评价尚存问题及解决时间 | [6 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 到专用号的权重目标表 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | 1、导入、导出到产线的初版数据，专用号到专用号TQRDC的，后台导入同步做Excel导入。 2、导入导出功能 （1）郝书凯给的excel产线不对应。 （2）按产线导出。 （3）导出的模板带上Key和产线信息，导入的时候比对，页面端加更新提示。 （4）导出的时候有产线的系统版本的话，需要把物料组的数带出来，带出样例数据 （5）权限带上产线，一个产线会有几个人操作，人和产线的对应关系
2 | Q得分 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | Q得分逻辑接入edw正式数据之后，算出结果对比BIEE。 | 2016-12-15
3 | T得分 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | T得分逻辑编写，逻辑接入edw正式数据之后，算出结果对比BIEE。 | 2016-12-15
4 | R基础指标、计算指标 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | R逻辑编写，逻辑接入edw正式数据之后，算出结果对比BIEE。 | 2016-12-11
5 | D基础指标、计算指标 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | D逻辑编写，逻辑接入edw正式数据之后，算出结果对比BIEE。 | 2016-12-11
6 | C基础指标、计算指标 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | C逻辑编写，逻辑接入edw正式数据之后，算出结果对比BIEE。 | 2016-12-11
7 | RDC得分 |  | 高 | 数据类 | 周赛 | 2016-12-09 | RDC逻辑编写，逻辑接入edw正式数据之后，算出结果对比BIEE。 | 2016-12-22
8 | 数据库迁移 |  | 高 | 硬件类 | 周赛 | 2016-12-09 | 现在数据还在临时数据库上，edw数据已经推送到正式服务器上 | 完成
9 | 数据库性能优化 |  | 中 | 硬件类 | 周赛 | 2016-12-09 | 现在数据库性能偏低，内存再加大 | 2016-12-11
10 | 得分查询 |  | 高 | 显示类 | 周赛 | 2016-12-09 | 1、下拉框字体样式不对 2、表格在没有数的情况下，充满整个高度 3、评价标准列动态生成。 | 2016-12-13
11 | 指标查询 |  | 低 | 显示类 | 周赛 | 2016-12-09 | 指标数据海达源前端展示 | 2016-12-28
| 目标权重设置 |  | 高 | 功能类 | 周赛 | 2016-12-09 | 1、导入导出功能 （1）郝书凯给的excel产线不对应。 （2）按产线导出。 （3）导出的模板带上Key和产线信息，导入的时候比对，页面端加更新提示。 （4）导出的时候有产线的系统版本的话，需要把物料组的数带出来，带出样例数据 （5）权限带上产线，一个产线会有几个人操作，人和产线的对应关系 2、两个存储过程，数据从正式表进入展示表和计算表，展示表和计算表精确到物料组、物料类、专用号。如果有单独设置的物料类和专用号的话，就用它的，如果没有用物料组的。如果没有 到产线的数据的话，到系统版本找数据。 3、单独设置的物料类和专用号，要显示出数 4、点击物料组的时候，勾选框不选中，点击框的话再选中 5、试算版本 6、提交时明细数据的问题。 | 2016-12-15
| 目标权重展示 |  | 高 | 功能类 | 周赛 | 2016-12-09 | 1、目标不区分新老供应商，目标以老供应商为准 2、生成到专用号的目标权重
| 评价标准设定 |  | 高 | 功能类 | 周赛 | 2016-12-09 | 1、评价频次细节修改 2、目标的输入框值类型待定 3、否决项隐藏目标权重、 4、权重使用百分数、 5、去掉导入导出功能放到权重目标设定界面上、 6、如果评价标准是范围类型的话，范围展示。 | 2016-12-13
| 指标管理 |  | 高 | 功能类 | 周赛 | 2016-12-09 | 动态配置指标 | 2016-12-28