## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 李阳 | 2017-11-09 | 修改部分页面+确认页面 | 100% | N |  | 确认页面
| 满莉 | 2017-11-09 | 指标说明页面 地图上的提示自定义 | 100% | N |  | 市场对接页面 风险事件填报页面 | 风险事件填报页面和警报按钮的展现形式还没确认
| 周坤江 | 2017-11-09 | 接口数据对接 | 0% | Y | 接口提供方未能提供接口及开发文档 | 接口数据对接
| 张庆岩 | 2017-11-09 | 1.对新服务器lake层的数据抽取进行测试。2.整理新老系统数据抽取文档。 | 100% | N |  | 继续整理新老系统的数据抽取文档。
| 郭海洋 | 2017-11-09 | 机构对接页面的确认 | 100% | N |  | 页面确认